|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к Соглашению №\_Т. 2019. 11  от "\_26\_" июля 2019г.  о предоставлении грантов в форме иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджету Уська-Орочского сельского поселения  в целях поддержки проектов |

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации проекта территориального общественного самоуправления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Хабаровского края | Уська-Орочское сельское поселение Ванинского муниципального района Хабаровского края | |
| Название территориального общественного самоуправления (ТОС) | ТОС «Школьный» | |
| Адрес (место нахождения) ТОС | 682850, Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, с.Уська-Орочская в пределах домов № 13,19,20 по ул.Школьная включая территорию МБОУ СОШ с.Уська-Орочская» | |
| Наименование проекта ТОС | Проект «Спорт в родном селе» | |
| Общий объем расходов на реализацию проекта ТОС, в т.ч.: | 1220000,00 рублей | |
| - средства краевого бюджета | 7290900,00 рублей | |
| - средства муниципального бюджета | - | |
| - внебюджетные средства (собственные и привлеченные) | 493000,00 рублей | |
| Дата начала и окончания проекта ТОС | 01.06.2019 | 20.09.2020 |
| Ф.И.О. руководителя ТОС. Соисполнители (при наличии) | Миколюк Зоя Борисовна- председатель ТОС | |
| Тел./факс (при наличии) | 89098289747 | |
| Электронная почта (при наличии) | [antonina.mikoluk2002@mail.ru](mailto:antonina.mikoluk2002@mail.ru) | |

1. Влияние проекта ТОС на решение заявленной проблемы

|  |
| --- |
| В селе мало спортивных сооружений или мест для занятия спортом, проблема более чем актуальна. ТОС «Школьный» расположен рядом с сельской школой и дети большую часть проводят сидя за партами, а им тоже необходимы физические нагрузки на перемене. Спортивная площадка или спортивный комплекс обеспечили бы активную занятость детей, дети смогли бы в промежутках между уроками размяться, выплеснуть свою детскую энергию проводя время переменки, на свежем воздухе используя спортивные тренажеры.  Мы хотим лучшей жизни для своих детей и поэтому жители села решили еще раз поучаствовать в конкурсе проектов ТОС, этот проект является продолжением нашей деятельности. Создание спортивной игровой площадки и учебно-тренировочного комплекса решит занятость учащихся в урочное, внеурочное и каникулярное время .Мы хотим создать комфортные условия для проведения спортивного досуга детей, чтобы они могли больше двигаться, общаться развиваться и укреплять свое здоровье. Проект «Спорт в родном селе» стал победителем в краевой конкурсе проектов. После выделения гранта было приобретено спортивное оборудование для уличной спортивной площадки и учебно-тренировочный комплекс.  Создание спортивной игровой площадки и тренировочного комплекса направлено на формирование правильного понимания здорового образа жизни, формирование сплоченного микро коллектива, развитие чувства дружбы, взаимовыручки и понимания.  Благодаря реализации проекта мы достигли главного результата, активизировали отдых детей, поспособствовали их физической активности, а также благоустроили территорию ТОС.  Реализация данного проекта способствовала улучшению спортивного развития детей. С помощью совместной деятельности молодого поколения, родителей, пожилого поколения – пенсионеров в благоустройстве спортивной площадки мы решили социально-значимую проблему на селе. Это поспособствует распространению положительного опыта развития территориального общественного самоуправления в нашем селе.  Подрастающее поколение – это будущая основа нашего общества. И поэтому важно, чтобы в каждом дворе слышался весёлый детский смех, наши дети были бодры, спортивны и активны. И мы рады, что спортивная площадка станет хорошим звеном в достижении спортивных результатов, даст возможность детям и молодежи реализовать свои потребности в занятии спортом в любое время года. |

1. Описание произведенных работ в ходе реализации проекта ТОС

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Запланированные мероприятия с указанием сроков | Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения | Ход и результаты  мероприятия |
| Проведение информационного собрания и анкетирования среди жителей с.Уська-Орочская 01.06.2019-15.06.2019 | Проведено информационное собрание | Мероприятие выполнено |
| Согласование использования земельного участка 01.06.2019 – 15.06.2019 | Решением Совета депутатов определена территория ТОС «Школьный» | Участком согласован и выделен |
| Заказ оборудования для строительства площадки 15.06.2019 – 01.07.2019 | Заключен договор с ООО «ЕСИТИ» на изготовление и доставку спортивного оборудования, Договор № 370/19 от 25.06.2019 | Договор заключен, спортивное оборудование приобретено |
| Подготовка территории под установку спортивной площадки и тренировочного комплекса 10.05.2020 – 10.07.2020 | Жителями поселения, школьниками была очищена территория от различного мусора, скошена трава, подсыпаны ямки, территория озеленена | Территория очищена, мероприятие выполнено. |
| Установка и наладка площадки 10.07.2020 – 10.09.2020 | Спортивное оборудование собрано и установлено | Оборудование установлено, мероприятие выполнено |
| Очистка территории после производственных работ 10.09.2020 – 20.09.2020 | Провели очистку территории от производственного мусора, проведено открытие площадки | Мероприятие выполнено |
| Подготовка отчетной документации по проекту 10.09.2020 – 24.09.2020 | Собраны отзывы жителей, площадка сфотографирована, отчет подготовлен | Мероприятие выполнено |
| Контроль за сроками, ведения работ и расходами в соответствии с календарным планом работ и условиями предоставления субсидии - постоянно | Ведется контроль за сроками реализации в соответствии с календарным планом, ведется контроль за перечислением денежных средств (субсидии) | Мероприятия выполнены |
| Организация освещения успешной реализации проекта среди жителей села как примера активного участия граждан в ТОС | Информация о успешной реализации проекта ТОС «Школьный» «Спорт в родном селе» размещена на сайте админисрации Уська-Орочского сельского поселения  «<http://uska-orochskaya.ru> – 21/09/2020 | Освещение успешной реализации проекта проведено |

|  |  |
| --- | --- |
| Проведенные незапланированные мероприятия с указанием сроков | Ход и результаты мероприятия |
|  |  |
| --- | ---- |
|  |  |

1. Основные результаты проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Установленные значения показателей результативности использования трансферта (*указываются значения показателей, предусмотренных Соглашением)* | Достигнутые значения показателей результативности использования трансферта *(описать то, что было получено по факту проведения мероприятия)* |
| привлечь к реализации проекта 98 человек | К реализации проекта привлечено 98 человек |
| Подготовить территорию детской площадки для установки оборудования | Проведена очистка и подготовка площадки для установки оборудования |
| Приобрести, доставить и установить спортивное оборудование | Спортивное оборудование установлено |
| Разместить не менее двух информационных материалов о проекте в печатных (электронных) СМИ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и (или) на сайте администрации Уська-Орочского сельского поселения (один- в начале реализации проекта, второй – после реализации) | Размещено 4 публикации на сайте администрации сельского поселения  <http://uska-orochskaya.ru> |
| Получить пять письменных отзывов от жителей Уська-Орочского сельского поселения, для которых реализован проект. | Получено 5 письменных отзывов от жителей Уська-Орочского сельского поселения для которых реализован проект «Спорт в родном селе»» |

1. Освещение проекта ТОС в СМИ

*(При наличии законченных работ в виде исследований, подготовленных документов, опубликованных, иллюстрированных, видео, аудио, фото и других материалов приложить их копии к отчету)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название издания /ТВ канала/ Радио/ Интернет с указанием даты выхода информации | Публикации |
| 1. | Сайт администрации Уська-Орочского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края (раздел- администрация, облок – ОМСУ, подблок - ТОС (Территориальное общественное самоуправления)) | Объявление «О Приеме заявлений и документов на предоставление субсидий (территориальным общественным самоуправлениям) из бюджета Уська-Орочского сельского поселения» <http://uska-orochskaya.ru>  01.08.2019 г. |
| 2. | Сайт администрации Уська-Орочского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края (раздел- администрация, блок – ОМСУ, подблок - ТОС (Территориальное общественное самоуправления)) | Извещение «О принятии решения о предоставлении ТОС «Школьный» ГРАНТА в форме субсидии и з бюджета Уська-Орочского сельского поселения в целях поддержки проекта «Спорт в родном селе» 12.08.2019 <http://uska-orochskaya.ru> |
| 3. | Сайт администрации Уська-Орочского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края (раздел- администрация, блок – ОМСУ, подблок - ТОС (Территориальное общественное самоуправления)) | Информация «О начале реализации проекта ТОС «Спорт в родном селе»  16.09.2019 <http://uska-orochskaya.ru> |
| 4. | Сайт администрации Уська-Орочского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края (раздел- администрация, блок – ОМСУ, подблок - ТОС (Территориальное общественное самоуправления)) | Информация «О продлении срока реализации проекта «Спорт в родном селе» до 20.09.2020» 27.06.2020 <http://uska-orochskaya.ru> |
| 5. | Сайт администрации Уська-Орочского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края (раздел- администрация, облок – ОМСУ, подблок - ТОС (Территориальное общественное самоуправления)) | Информация «О завершении реализации проекта «Спорт в родном селе» 20.09.2020  <http://uska-orochskaya.ru> |

5. Перспективы дальнейшего развития ТОС

|  |
| --- |
| Повысить интерес детей к подвижному образу жизни и проявления активности к физическим нагрузкам. Способствовать развитию их двигательной активности и желанию больше времени проводить на свежем воздухе и общении с друзьями. Сформировать у детей потребность в желании заниматься активными видами отдыха, укрепить здоровье. Направить детей на правильное понимание здорового образа жизни и укрепления своего здоровья.  Благоустройство территории данного участка приведет к улучшению качества среды проживания  Способствовать распространению положительного опыта развития территориального общественного самоуправления. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава муниципального образования Хабаровского края |  |  |  | Н.И.Пуртов |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| МП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Руководитель территориального общественного самоуправления |  |  |  | З.М.Миколюк |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |